## 人天估算(old) (hidden)
|  | 在新开发平台上添加新功能 | 向新开发平台上整合已有功能 | 版本优化
模块 | 功能 | v-1 | v0 | v1
数据浏览 | 数据地图 | 4
数据浏览 | 数据检索 | 7
数据浏览 | 数据查看 | 7
数据浏览 | 数据收藏 | 1
数据浏览 | 数据授权申请 | 1
元数据管理 | 分类管理 | 2
元数据管理 | 标签管理 | 4
元数据管理 | 源文件对象管理 | 2
数据转换变形 | SQL 数据转换 | 5
监管模块 | 调度日志 | 4
监管模块 | 系统运行状态 | 2
作业调度 | 任务调度管理 | 4
数据采集 | 数据库数据采集 | 2
元数据管理 | 源数据库对象管理 | 2
元数据管理 | 业务系统管理
元数据管理 | 数据源管理
元数据管理 | 源接口对象管理
数据采集 | 文件数据采集
数据采集 | 接口数据采集
数据采集 | 数据存储配置
数据质量 | 质量标准定义
数据质量 | 质量过程定义
数据质量 | 质量检查任务
数据浏览 | 数据血缘分析
数据浏览 | 数据影响分析
数据仓库 | 主题管理
数据仓库 | 维度管理
数据仓库 | 数仓建模
数据仓库 | 数据装载

## 交付计划
序号 | 项目阶段 | 工作项 | 工作子项 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 输出件 | 备注
1 | 项目需求调研 |  |  | 2017.1.16 | 2017-04-21
|  | 博地相关部门需求调研 |  | 2017.1.16 | 2017-03-31
|  | 待对接系统供应商初步沟通 |  | 2017-04-05 | 2017-04-10 |  | 对接系统供应商，需进行软件功能展示说明，提供软件功能清单、用户手册、数据字典、测试数据（样本数据），数据对接方式首选由业务系统将数据推送到中间库，其次提供Web Service接口或RESTful接口开放
|  | 输出需求说明书 |  | 2017-04-07
|  | 双方确认输出需求说明书 |  | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 用户需求说明书
2 | 项目开发测试 |  |  | 2017.4.5 | 2017.6.30
|  | 系统概要设计 |  | 2017-04-05 | 2017-04-15 | 系统概要设计说明书
|  | 系统界面设计 |  | 2017-04-05 | 2017-04-15 | 系统界面设计
|  | 系统界面设计确认和完善 |  | 2017-04-17 | 2017-04-21
|  | 系统详细设计 |  | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 系统详细设计说明书
| 内部产品 | 数据资产管理子系统二次开发 |  | 2017-01-01 | 2017.4.30
| 内部产品 | 智能分析子系统二次开发 |  | 2017-03-30 | 2017.4.30
| 内部产品 | 大数据可视化子系统二次开发 |  | 2017-03-06 | 2017-04-30
|  | 数据仓库开发 |  | 2017-05-02 | 2017-05-25
| 内部产品 | 数据资产管理子系统测试 |  | 2017-05-02 | 2017-05-20
| 内部产品 | 智能分析子系统测试 |  | 2017-05-02 | 2017-05-15
| 内部产品 | 大数据可视化子系统测试 |  | 2017-05-02 | 2017-05-15
|  | 大数据应用开发（客户画像） |  | 2017-05-02 | 2017-05-31
|  | 大数据应用开发（业态分析） |  | 2017-05-02 | 2017-05-31
|  | 大数据应用开发（精准营销） |  | 2017-06-01 | 2017-06-20
|  | 大数据应用开发（推广效果评估） |  | 2017-06-01 | 2017-06-20
|  | 大数据应用开发（运营监控） |  | 2017-06-01 | 2017-06-20
|  | 移动可视化开发 |  | 2017-06-01 | 2017-06-05
|  | 大屏可视化开发 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15
|  | 五个大数据应用测试及修改 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15 |  | 包括五个应用：画像分析、业态分析、精准营销、活动推广效果评估、指标完成度匹配
|  | 系统集成测试及修改 |  | 2017-06-20 | 2017-06-30
|  | 开发测试文档整理 |  | 2017-06-20 | 2017.6.30
|  | 软件正式发布 |  | 2017.6.30 |  | 用户手册、安装手册、测试报告、数据字典等
3 | 项目实施 |  |  | 2017.6.25 | 2017-09-20
|  | 现场环境确认 |  | 2017.6.25 | 2017.7.5
|  | 项目实施文档准备 |  | 2017.7.1 | 2017.7.10 | 实施计划、实施方案、测试方案、验收报告模板等
|  | 现场环境准备完成 |  | 2017.7.6 | 2017.7.10
|  | 云计算IaaS平台现场部署和调试 |  | 2017.7.11 | 2017.7.20
|  | 大数据软件平台现场部署和调试 |  | 2017.7.21 | 2017.7.30
|  | 周边系统集成对接 |  | 2017.8.1 | 2017.8.31 |  | 需要确认周边系统部署时间是否匹配
|  | 云计算IaaS平台测试 |  | 2017-09-01 | 2017-09-10
|  | 大数据软件平台测试 |  | 2017-09-11 | 2017-09-20
|  | 用户培训 |  | 2017.8.20 | 2017-09-10
4 | 项目试运行 |  |  | 2017-09-21 | 2017.12.31
|  | 系统试运行 |  | 2017-09-21 | 2017.12.25
|  | 软件功能完善 |  | 2017.10.1 | 2017-12-15
|  | 项目初验 |  | 2017.12.26 | 2017.12.31 | 系统初验报告
5 | 项目正式上线 |  |  | 2018.1.1 | 2018.2.6
|  | 初验后运行 |  | 2018.1.1 | 2018.1.31
|  | 项目终验 |  | 2018.2.1 | 2018.2.5 | 系统终验报告
|  | 系统正式上线 |  | 2018.2.6